## ผลการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น
[5 empty] | ประกาศสอบ | ลงนามใน |  | เงิน | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | วันส่งมอบ | งบประมาณ | งบประมาณ | แผน | แผน
|  |  | (หน่วย) | วิธี | ราคา | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท) | ( / ) | ( / )
(วัน/เดือน/ปี)
ค่าครุภัณฑ์
1 | แผนงานบริหารทั่วไป | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
| งานบริหารทั่วไป | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง. | ๑ หลัง | พิเศษ | กพ. ๕๗ | มี.ค. ๕๗ | ก.ค. ๕๗ | ๕๐๓,๐๐๐ | - | / |  | โอนเพิ่ม
|  | อบต. | [9 empty] | 95000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2 | แผนงานเคหะและชุมชน | ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | - |  | /
| งานไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้าน | ๑ สาย | พิเศษ |  |  |  | ๒๔๐,๐๐๐
ป่ามะพร้าว
3 | แผนงานสร้างความเข้ม | ค่าครุภัณฑ์
| แข็งของชุมชน งานส่ง | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| เสริมและสนับสนุน | โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง | ๗ ชุด | พิเศษ |  |  |  | ๑๗๕,๐๐๐ | - |  | /
ความเข้มแข็งของชุมชน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น
[5 empty] | ประกาศสอบ | ลงนามใน |  | เงิน | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | วันส่งมอบ | งบประมาณ | งบประมาณ | แผน | แผน
|  |  | (หน่วย) | วิธี | ราคา | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท) | ( / ) | ( / )
(วัน/เดือน/ปี)
4 | แผนงานสร้างความเข้ม | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| แข็งของชุมชน งานส่ง | ประเภทอาคารต่างๆ
| เสริมและสนับสนุน | โครงการปรับปรุงหลังคาบาลาเซาะภูเขา | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๒๕๐,๐๐๐ |  |  | /
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ทอง ม.๖
5 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างหลังคาคอนกรีตเสริม- | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ |  |  | /
| ความเข้มแข็งของชุมชน | เหล็กอเนกประสงค์บาลาเซาะ ฮีเล ม.4
6 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการต่อเติมบาลาเซาะ บ้านตือเบาะ | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๒๕๐,๐๐๐ |  |  | /
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ม.๗
7 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๑๓๕,๐๐๐ |  |  | /
| ความเข้มแข็งของชุมชน | กุโบร์บ้านภูเขาทอง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น
[5 empty] | ประกาศสอบ | ลงนามใน |  | เงิน | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | วันส่งมอบ | งบประมาณ | งบประมาณ | แผน | แผน
|  |  | (หน่วย) | วิธี | ราคา | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท) | ( / ) | ( / )
(วัน/เดือน/ปี)
8 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเหล็ก | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ |  |  | /
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
9 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างอาคารตาดีกาอเนก | ๑ หลัง | พิเศษ | ส.ค. ๕๗ | ก.ย. ๕๗ |  | ๖๐๐,๐๐๐ |  |  | / | โอนเพิ่ม
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ประสงค์ ม.๑ | [9 empty] | 1400000
10 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๒๗๗,๕๐๐ |  |  | /
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ม.๑
12 | แผนงานศาสนาวัฒธรรมและ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| นันทนาการ งานศาสนาวัฒ | ประเภทอาคารต่างๆ
| ธรรมท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์การศึกษาอิสลาม | ๑ หลัง | พิเศษ |  |  |  | ๒๔๐,๐๐๐ |  |  | /
ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ม.3
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น
[5 empty] | ประกาศสอบ | ลงนามใน |  | เงิน | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | วันส่งมอบ | งบประมาณ | งบประมาณ | แผน | แผน
|  |  | (หน่วย) | วิธี | ราคา | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท) | ( / ) | ( / )
(วัน/เดือน/ปี)
| แผนงานศาสนาวัฒธรรมและ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| นันทนาการ งานศาสนาวัฒ | ประเภทอาคารต่างๆ
12 | ธรรมท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตมัสยิด | ๑ หลัง | พิเศษ | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-09-01 | ๒๐๘,๐๐๐ |  | /
ภูเขาทอง
13 | งานศาสนาวัฒธรรม | โครงการก่อสร้างหลังคามัสยิดดารุล | ๑ หลัง |  |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐
| ท้องถิ่น | อัลมาน ม.๒
|  | ลงชี่อ................................................ผู้จัดทำ |  |  |  |  | ลงชี่อ................................................ผู้รับผิดชอบ
|  | ( นางสาวอุไรวัลย์ เกลี้ยงทอง ) |  |  |  | ( นายปรีชา เจ๊ะแว )
|  | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ