## ส่ง สตง.
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  | หรือกำหนด
ลำดับ |  | รายการ |  | งานต่อ | งานที่ | ซื้อ | พิ | สอบ | ประ | คุณลักษณะ |  | ประกาศสอบ | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณที่ | เงินนอก
ที่ |  |  | จำนวน | เนื่องที่ | เสร็จ | / | เศษ | ราคา | กวด | แล้ว |  | ราคา / ประกวด | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ
| งาน/โครงการ |  | (หน่วยนับ) | ผูกพัน | ภาย | จ้าง | ( / ) | ( / ) | ราคา | มี | ไม่มี | ราคา / ประกวด | สัญญา | ปี ๕๗ | ในปี ๕๗ | หรือเงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน |  |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท)
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี ๕๗
ค่าครุภัณฑ์
1 | แผนงานบริหารทั่วไป | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
| งานบริหารทั่วไป | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง. | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | ม.ค.๕๗ | ม.ค.๕๗ | เม.ย.๕๗ | ๕๐๓,๐๐๐ | -
อบต.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2 | แผนงานเคหะและชุมชน | ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งานไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้าน | ๑ สาย |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | ม.ค.๕๗ | ม.ค.๕๗ | เม.ย.๕๗ | ๒๔๐,๐๐๐ | -
ป่ามะพร้าว
3 | แผนงานสร้างความเข้ม | ค่าครุภัณฑ์
| แข็งของชุมชน งานส่ง | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| เสริมและสนับสนุน | โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง | ๗ ชุด |  | / | ซื้อ | / |  |  |  |  | ก.พ.๕๗ | ก.พ.๕๗ | เม.ย.๕๗ | ๑๗๕,๐๐๐ | -
ความเข้มแข็งของชุมชน
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  | หรือกำหนด
ลำดับ |  | รายการ |  | งานต่อ | งานที่ | ซื้อ | พิ | สอบ | ประ | คุณลักษณะ |  | ประกาศสอบ | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณที่ | เงินนอก
ที่ |  |  | จำนวน | เนื่องที่ | เสร็จ | / | เศษ | ราคา | กวด | แล้ว |  | ราคา / ประกวด | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ
| งาน/โครงการ |  | (หน่วยนับ) | ผูกพัน | ภาย | จ้าง | ( / ) | ( / ) | ราคา | มี | ไม่มี | ราคา / ประกวด | สัญญา | ปี ๕๗ | ในปี ๕๗ | หรือเงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน |  |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท)
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี ๕๗
4 | แผนงานสร้างความเข้ม | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| แข็งของชุมชน งานส่ง | ประเภทอาคารต่างๆ
| เสริมและสนับสนุน | โครงการปรับปรุงหลังคาบาลาเซาะภูเขา | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | ก.พ.๕๗ | ก.พ.๕๗ | พ.ค.๕๗ | ๒๕๐,๐๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ทอง ม.๖
5 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างหลังคาคอนกรีตเสริม- | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | มี.ค.๕๗ | มี.ค.๕๗ | มิ.ย.๕๗ | ๓๕๐,๐๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | เหล็กอเนกประสงค์บาลาเซาะ ฮีเล ม.4
6 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการต่อเติมบาลาเซาะ บ้านตือเบาะ | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | มี.ค.๕๗ | มี.ค.๕๗ | มิ.ย.๕๗ | ๒๕๐,๐๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ม.๗
7 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | เม.ย.๕๗ | มี.ย.๕๗ | ก.ค.๕๗ | ๑๓๕,๐๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | กุโบร์บ้านภูเขาทอง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  | หรือกำหนด
ลำดับ |  | รายการ |  | งานต่อ | งานที่ | ซื้อ | พิ | สอบ | ประ | คุณลักษณะ |  | ประกาศสอบ | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณที่ | เงินนอก
ที่ |  |  | จำนวน | เนื่องที่ | เสร็จ | / | เศษ | ราคา | กวด | แล้ว |  | ราคา / ประกวด | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ
| งาน/โครงการ |  | (หน่วยนับ) | ผูกพัน | ภาย | จ้าง | ( / ) | ( / ) | ราคา | มี | ไม่มี | ราคา / ประกวด | สัญญา | ปี ๕๗ | ในปี ๕๗ | หรือเงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน |  |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท)
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี ๕๗
8 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเหล็ก | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | เม.ย.๕๗ | มี.ย.๕๗ | ก.ค.๕๗ | ๕๐๐,๐๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
9 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างอาคารตาดีกาอเนก | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | พ.ค.๕๗ | พ.ค.๕๗ | ส.ค.๕๗ | ๖๐๐,๐๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ประสงค์ ม.๑
10 | งานส่งเสริมและสนับสนุน | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | พ.ค.๕๗ | พ.ค.๕๗ | ส.ค.๕๗ | ๒๗๗,๕๐๐ | -
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ม.๑
12 | แผนงานศาสนาวัฒธรรมและ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑ หลัง | [12 empty] | -
| นันทนาการ งานศาสนาวัฒ | ประเภทอาคารต่างๆ
| ธรรมท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์การศึกษาอิสลาม | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | มิ.ย..๕๗ | มิ.ย.๕๗ | ก.ย.๕๗ | ๒๔๐,๐๐๐
ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ม.3
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  | หรือกำหนด
ลำดับ |  | รายการ |  | งานต่อ | งานที่ | ซื้อ | พิ | สอบ | ประ | คุณลักษณะ |  | ประกาศสอบ | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณที่ | เงินนอก
ที่ |  |  | จำนวน | เนื่องที่ | เสร็จ | / | เศษ | ราคา | กวด | แล้ว |  | ราคา / ประกวด | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ
| งาน/โครงการ |  | (หน่วยนับ) | ผูกพัน | ภาย | จ้าง | ( / ) | ( / ) | ราคา | มี | ไม่มี | ราคา / ประกวด | สัญญา | ปี ๕๗ | ในปี ๕๗ | หรือเงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน |  |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท)
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี ๕๗
| แผนงานศาสนาวัฒธรรมและ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| นันทนาการ งานศาสนาวัฒ | ประเภทอาคารต่างๆ
12 | ธรรมท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตมัสยิด | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | มิ.ย..๕๗ | มิ.ย.๕๗ | ก.ย.๕๗ | ๒๐๘,๐๐๐ | -
ภูเขาทอง
13 | งานศาสนาวัฒธรรม | โครงการก่อสร้างหลังคามัสยิดดารุล | ๑ หลัง |  | / | จ้าง | / |  |  | / |  | มิ.ย..๕๗ | มิ.ย.๕๗ | ก.ย.๕๗ | 350000 | -
| ท้องถิ่น | อัลมาน ม.2
|  | ลงชี่อ................................................ผู้จัดทำ | [9 empty] | ลงชี่อ................................................ผู้รับผิดชอบ
|  | ( นายชัยวัฒน์ วังคะฮาด ) | [8 empty] | ( นางไลลา สาและ )
|  | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ | [9 empty] | ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ